## 工作表1
Date | Estimated | Actual
2016-10-12 | 14 | 14
2016-10-13 | 13 | 13.5
2016-10-14 | 12 | 13
2016-10-15 | 11 | 11
2016-10-16 | 10 | 9
2016-10-17 | 9 | 8
2016-10-18 | 8 | 6
2016-10-19 | 7 | 5
2016-10-20 | 6 | 3.5
2016-10-21 | 5 | 2
2016-10-22 | 4 | 1
2016-10-23 | 3 | 0.5
2016-10-24 | 2 | 0.5
2016-10-25 | 1 | 0.5
2016-10-26 | 0 | 0.5